110學年度健康促進學校

前後測成效評價(行動研究)報告

研究題目：課間跳躍運動促進健康體位之行動研究

研究機構：屏東縣林邊鄉崎峰國民小學

研究人員：萬新知老師、黃士倩主任、黃錦雀護理師

指導者：許愛玲委員

中華民國111年05月10日

健康促進學校前後測成效評價(行動研究)方案-健康體位議題

~『課間跳躍運動促進健康體位之行動研究』

前後測成效評價策略與成效摘要表

| 對象 | 一至六年級(共六個班) | 人數 | 62人(男:27 女:35 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行策略摘要 | 1.主要策略：規畫第二大節下課(20分鐘)進行課間跳躍運動，含 (1)跳繩運動。 (2)籃球運動。 (3)跳躍拍球。 2.輔助策略：配合三項健康議題 (1)每天睡足8小時。 (2)每天喝足白開水。 (3)學校零含糖飲料。 3.自學策略：學生記錄BMI及自我運動管理 (1)指導學生記錄及計算自己的BMI，認識自己的身體質量指數。 (2)寒假期間實施自我運動管理，記錄運動日記，於開學後測量BMI。 4.激勵策略：獎勵BMI進步及跳繩達標學生。 (1)獎勵BMI進步學生。 (2)獎勵跳繩檢定達標學生。 (3)獎勵寒假期間BMI維持及進步學生。 |
| 量性分析成效重點摘要 |
| 測驗工具：(1)健康促進議題指標題目（教育部） (2)課間跳躍運動調查表(自編) (3)學生出席記錄簿 | 前後測時距：七個月(110.10-111.04) 前後測人數：全校六班，計62生 |
| 變項 名稱 | 前測值 M(SD) 或 N(%) | 後測值 M(SD) 或 N(%) | 預期達成率 | 實際達成率 | 結果簡述 | 備註 |
| 1、參與課間跳躍運動 | 67.74% (42生) | 98.3% (61生) | 95.16% (59生) | 98.3% (61生) | 達成預期目標。 (+30.56%；增加19生) | 前測依據(2)課間跳躍運動調查表;後測依據(3)學生出席記錄簿 |
| 2、睡足八小時％ | 90.32% (56生) | 96.77% (60生) | 95.16% (59生) | 96.77% (60生) | 達成預期目標 (+6.45%；增加4生) | 前、後測依據(1)健康促進議題指標題目 |
| 3、在校零含糖飲料、零甜食 | 45.16% (28生) | 91.94% (57生) | 90.32% (56生) | 91.94% (57生) | 達成預期目標 (+46.78%；增加29生) |  |
| 4、喝足白開水30CC X 體重 | 69.35% (43生) | 93.54% (58生) | 90.32% (56生) | 93.54% (58生) | 達成預期目標 (+24.19%；增加15生) |  |
| 5、體位適中％ | 58.06% (36生) | 61.29% (39生) | 61.29% (38生) | 61.29% (38生) | 達成預期目標 (+3.22%；增加2生) | 前、後測依據BMI |
| 6、體位過輕％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 達成預期目標 (維持0%) |  |
| 7、體位過重％ | 14.51% (9生) | 12.90% (8生) | 12.90% (8生) | 12.90% (8生) | 達成預期目標 (-1.61%；減少1生) |  |
| 8體位肥胖％ | 27.42% (17生) | 25.81% (16生) | 25.81% (16生) | 25.81% (16生) | 達成預期目標 (-1.61%；減少1生) |  |
| 質性分析成效摘要 |
| 以自編學生問卷及教師訪談題綱分析結果如下： (一)課間跳躍運動成效：教師訪談與學生問卷調查結果，師生對課間跳躍運動的效益有正面的回饋。教師認為課間跳躍運動讓學生身體機能更好，有增加肌肉骨骼強健、消耗熱量、有助增高減重效果、提升協調性、增加運動時間及規律運動等效益。四到六年級學生認為課間跳躍運動可以幫助長高減重、有助排汗、體力變好、比較少生病、身體更健康及更喜歡運動。經全校學生問卷統計，喜歡課間跳躍運動的學生計52位(84%)，不喜歡的學生計10位(16%)。不喜歡的理由主要是很累又很熱。 (二)課間跳躍運動項目：在課間跳躍運動三項運動中，經學生問卷統計，籃球運動是多數學生最愛（50%），也是覺得難度最高的項目(42%)。在教師訪談中，有教師認為此三項運動無法持續提升及維持學生動機，應增加多元的運動項目；亦有學生認為此三項運動中，沒有自己喜歡的項目。因此，推動課間運動的項目，可有更多元選擇，以激發學生的運動興趣。 (三)課間跳躍運動實施時間：本研究課間跳躍運動的實施時間，在考量運動時間長度與校園生活作息後，以第二大節下課20分鐘為執行的時間。在教師訪談中，有教師表示課間活動時間是導師批改作業和休息的時間、希望課間活動時間能解封；亦有學生表示希望下課時間能自己運用。據此，選擇適合的時間培養學生運動習慣，可因校制宜，取得師生共識後為之。 |

課間跳躍運動促進健康體位之行動研究

摘要

一、前後測成效評價背景與目的：

本校兒童肥胖比例偏高，109學年度肥胖比例31.8%高於屏東縣17.23%及全國13.23%的平均值甚多。本校位處偏鄉，家長對健康體位的衛教觀念薄弱，又在補償心理的推波下，儘可能滿足學生飲食需求，忽略對學生體重超標的警覺。因此，本校透過主要策略、輔助策略、激勵策略及自學策略等方向，養成學生自主健康運動習慣及睡足八小時、多喝水、零含糖等健康生活素養，目的在敦促每位學生正視與調整自己的身體質量指數（BMI），達到健康體位的目標。

（一）主要策略：規劃第二大節下課時間為課間跳躍運動時間，全校學生分別進行跳繩、籃球和跳躍拍球等跳躍性運動，促進增高、減重雙重效果。

（二）輔助策略：推動每日睡足八小時、多喝水及推動校園零含糖等三項健康議題，建立學生健康生活好習慣。

（三）自學策略：指導學生認識、計算及記錄BMI；寒假期間自我運動管理，建立健康體位的素養。

（四）激勵策略：獎勵BMI進步及跳繩達標學生，透過鼓勵給予持續進步動力。

二、前後測成效評價方法：

（一）前後測成效評價對象：全校一至六年級學生，計62生。

（二）前後測成效評價方法：

1.前測：含課間跳躍運動調查表(自編)、健康促進議題指標題目（教育部）及學生身體質量指數(BMI)。

2.後測：含學生參與課間跳躍運動達成率統計、師生成效訪談及問卷、健康促進議題指標題目（教育部）及學生身體質量指數(BMI)。

三、前後測成效評價發現：

本研究計畫經七個月(110.10-111.04)的執行推動後，結果如下：

（一）學生參與課間跳躍運動達成預期目標：參與率增加30.56%，由67.74%提高至98.3%。

（二）健康議題生活素養達成預期目標：

1.睡足八小時增加6.45%，由90.32%提高至96.77%；

2.喝足白開水增加24.19%，由69.35%提高至93.54%；

3.校園零含糖增加46.78%，由45.16%提高至91.94%。

（三）學生健康體位達成預期目標：

1.「體位肥胖」由27.42%降為25.81%（減少1生）；

2.「體位過重」由14.51%降為12.90%（減少1生）；

3.「體位過輕」維持0%；

4.「體位適中」由58.06%提升為61.29%（增加2生）。

根據以上結果發現，本研究獲致結論-推動課間跳躍運動能養成學生運動與健康生活素養，達到健康體位的目的。

關鍵字：跳躍運動、健康體位

聯絡人：萬新知/wanhsinchin@gmail.com/屏東縣林邊鄉崎峰村裕後路2號

目次

一、前言-----------------------------------------------------------------4

二、研究方法-------------------------------------------------------------7

(一)前後測成效評價對象-----------------------------------------------7

(二)前後測成效評價工具-----------------------------------------------7

(三)前後測成效評價過程-----------------------------------------------7

三、研究結果-------------------------------------------------------------9

(一)量性結果---------------------------------------------------------9

1.學生參與課間跳躍運動--------------------------------------------9

2.健康議題生活素養------------------------------------------------9

3.學生健康體位----------------------------------------------------9

(二)質性結果---------------------------------------------------------9

1.「主要策略」----------------------------------------------------9

2.「輔助策略」----------------------------------------------------11

3.「自學策略」----------------------------------------------------13

4.「激勵策略」----------------------------------------------------14

四、研究分析與討論------------------------------------------------------16

(一)課間跳躍運動成效分析與討論---------------------------------------16

(二)課間跳躍運動項目分析與討論---------------------------------------16

(三)課間跳躍運動實施時間的分析與討論---------------------------------17

(四)課間跳躍運動的回饋意見分析與討論---------------------------------18

五、研究結論與建議--------------------------------------------------19

(一)研究結論---------------------------------------------------------19

(二)研究建議---------------------------------------------------------19

六、參考資料--------------------------------------------------------19

七、附件資料--------------------------------------------------------19

附件一：屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度健康促進課間跳躍運動實施規劃表-----21

附件二：屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度學生身體質量指數(BMI)記錄表--------22

附件三：行動研究日誌-----------------------------------------------------23

附件四：「學生參與課間跳躍運動」參與率統計說明(後測)------------------ ---24

附件五：教師訪談題綱與訪談記錄-------------------------------------------25

附件六：學生問卷與統計結果-----------------------------------------------26

附件七：行動研究相關成果照片---------------------------------------------28

課間跳躍運動促進健康體位之行動研究

一、前言：

肥胖是世紀文明病，隨著科技的日新月異與經濟水準的提升，人們的生活型態走向減少勞力的自動化，日常休閒日益多元，包含線上遊戲、追劇、觀看網路直播與youtube影音等，再因近年新冠疫情防疫措施致網購與外送需求大增，內外因素衍生出體重失控的肥胖問題。世界肥胖聯盟(Word Federation of Obesity)公布估計到西元2025年，全球肥胖人口將達到27億，治療肥胖併發症的費用將達到1.2兆美元(國民健康署，2017)。古人說「冰凍三尺，非一日之寒」，現代人則戲謔「肥肉三層，非一日之饞」。肥胖問題對成長中的兒童宛如慢性疾病，結果將是隨年齡增長每況愈下，因為少有兒童因為肥胖而就醫，也缺乏自主性的動力控制體重，唯有透過建立兒童正確的運動、飲食與衛生習慣，內化健康體位的概念，兒童才能終其一生擁抱健康，走向美好光彩的人生。

本校兒童肥胖問題嚴重，109學年度肥胖比例31.8%高於屏東縣17.23%及全國13.23%的平均值甚多，數字提供警訊，兒童健康問題刻不容緩。本校屬偏鄉人口外流地區，家庭教養功能不足，家長缺乏健康體位的知能，普遍存有對子弟給予食物性的補償行為，因而漠視兒童肥胖問題的存在。另因本校地屬偏鄉，接受社會各界捐助弱勢物資較豐，兒童營養物資不虞匱乏，尚有營養超標疑慮，對兒童健康體位造成潛在影響。

本校鑑於兒童健康體位不良率過高，學校教師與衛生委員會均有共識，國小時期正值兒童發育成長階段，兒童需要足夠的營養，同時更要足夠的運動，才能避免熱量在無形中囤積，及促進身體的新陳代謝，達到健康體位的目標。因此學校在推動健康體位的「主要策略」方面，是「藉課間活動時間建立兒童運動的習慣」。兒童每天在學校時間長達八小時，回家後運動的機率不高，因此應在學校時間督促兒童培養運動習慣，達到足夠的運動量。在執行上，除每日的跑步運動與健康操外，主要以課間活動（20分鐘）進行跳躍運動，包含跳繩運動、籃球運動及跳躍拍球等，促進兒童消耗熱量及增高減重效果。而在「輔助策略」方面，則應有喝足白開水及零含糖的配套，才能達到有效擊退脂肪熱量；同時鼓勵兒童睡足八小時，達到增高的效果；而在其他健康議題，包括吃早餐、天天五蔬果、午餐蔬菜量及3C小於一等則持續推動，但未納入本研究範疇。

谷祖梅(2011)針對國中學生課間運動行為之研究，學生運動參與頻率以每週平均2天，符合規律運動行為者僅達33.8％。鄭素真(2015)針對國小學童課間運動阻礙因素研究指出，影響學童參與課間運動的因素包含「外在環境阻礙」、「個人因素」、「社會支持阻礙」。根據以上研究結果，學生參與課間運動的比例不高，同時存在個人和外在因素的阻礙，因此為排除學生參與課間運動的障礙，達到生生運動的目標，因此本校推動課間跳躍運動策略，定為運動課程的一部分，每週一至五的課間活動時間全校學生實施，並規畫跳繩、籃球及跳躍拍球等項目，將研究焦點集中於跳躍運動對健康體位的影響，探討執行過程與執行結果，做完整的記錄分析，以了解課間跳躍運動對健康體位的成效。

據上所述，本研究目的如下：

(一)實施課間跳躍運動，了解對健康體位的成效。

(二)融入三項健康促進議題，建立生活素養。

(三)以學生自學與激勵策略，建立學生自我健康意識。

(四)提出相關建議。

二、研究方法：

(一)前後測成效評價對象：

本研究對象為全校一至六年級學生共62人，每生均參與週一至週五課間跳躍運動。

(二)前後測成效評價工具：

1.量性問卷：

(1)課間跳躍運動調查表(自編)：進行課間運動頻率之前測調查。後測由學生出席記錄表取得數據。

(2)健康促進議題指標題目（教育部）：進行每日喝足白開水、睡足八小時、學校零含糖三項前後測調查。

2.質性工具：

(1)行動研究日誌：由研究者記錄研究期間，活動推展的相關記錄。

(2)學生出席記錄簿：由各班導師記錄學生每日出缺席，及課間跳躍運動缺席原因。

(3)教師訪談題綱：訪談班級導師及行政人員。教師訪談內容以課間跳躍運動實施的效益、執行上的問題與建議為主。

(4)學生問卷（自編）：包含開放性及封閉性問題，了解學生對課間跳躍運動的認知及實施的心得

(5)學生BMI自主學習單：學生每月BMI記錄表。

(三)前後測成效評價過程：可包括三大部分

1.計畫過程：

(1)擬定課間跳躍運動實施規畫表：經本校衛生委員會討論提出學校健康促進計畫後，由教導處進行課間跳躍運動規劃。課間活動時間（10:00-10:20）20分鐘，為學生每日運動的最佳時機；有鑑於以往課間活動時間，學生留置在教室活動或寫作業的比例高，即使多鼓勵學生到戶外活動，成效仍然不彰。因此，經與學校教師取得共識，擬定「屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度健康促進課間跳躍運動實施規劃表」（附件一），全校學生於課間活動時間，統一進行各項跳躍運動。

(2)進行課間跳躍運動行動研究：以「課間跳躍運動促進健康體位之行動研究」為題，進行成效探究。

(3)實施運動成效檢定：各班體育老師於體育課程指導學生跳繩、籃球運動之技能。並依學生程度訂定達成目標，於學期末實施測驗，以激勵學生於課間跳躍運動時間持續練習。

(4)實施BMI教學：各班健康老師實施BMI教學，指導學生認識自我健康指標，學生於每次量測身高體重後自行計算及記錄BMI學習單（如附件二），了解自我BMI值的變化。

2.測驗過程：

(1)前測：於110年10月以教育部「健康促進議題指標題目」、自編「課間跳躍運動調查表」及測量學生BMI，取得前測數據。

(2)後測：於111年4月30日後，以教育部「健康促進議題指標題目」、學生參與課間跳躍運動人次統計及測量學生BMI，取得後測數據。

3.實際行動：

(1)實施課間跳躍運動：自110年10月01日起實施，行動研究時間至111年4月30日止。每日10:00下課時間，由導護老師集合全校一至六年級學生，說明各年級運動項目、地點及安全注意事項後，各年級同時進行跳躍運動(星期一、三、五實施跳繩、籃球、跳躍拍球;星期二、四實施健康操及自選項目)。跳繩及跳躍拍球項目之實施地點為學校中庭欖仁樹下；籃球運動項目之實施地點為籃球場。課間時間配合播放指定音樂，提高運動氛圍。

(2)各項健康主題宣導與執行：110年10月起由學校護理師、教導主任與導護老師，針對「睡足八小時」、「喝足白開水」、「學校零含糖」等主題進行宣導，並請全校老師共同配合督促。

(3)跳躍運動項目教學：為使學生具備課間跳躍運動項目之技能，由體育老師於體育課實施教學。

(4)BMI身體質量指數教學：為使學生了解自我健康體位變化情形，由健康老師於健康課進行BMI教學，於定期身高體重測量後自行以計算機計算BMI值，了解自我健康體位狀況，達到持續激勵效果。提供每生學生身體質量指數BMI記錄表，記錄BMI數值。

(5)我的寒假運動日記：寒假期間實施「我的寒假運動日記」記錄，要求學生於寒假持續保持每日運動習慣。開學後量測BMI，獎勵BMI值保持及進步的學生。

(6)行動研究日誌：記錄課間跳躍運動執行期間之偶發事件或問題，作為成效分析之依據。（附件三）

(7)親職教育宣導：學校製作健康體位宣導單提供家長參閱，並於班親會及親職教育講座時向家長宣導，請家長配合指導學生建立良好習慣。

(8)訪談與問卷調查：本研究於111年4月進行7位教師訪談（6名班級導師、1名行政人員）及全校62名學生問卷調查，結果做為分析依據。（附件五、六）

三、研究結果

（一）量性結果

1.學生參與課間跳躍運動

前測依自編「課間跳躍運動調查表」，後測依學生出席記錄簿統計學生參與率（表1），結果如下：學生參與課間跳躍運動比例增加30.56%，由67.74%，提升為98.3%。

表1 學生參與率統計表

| 項目 | 數值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 執行日數 | 103日 | 上課日數110日-因評量暫停6日-因雨天暫停1日 |
| 應參與人次 | 6386人次 | 103日*全校62生 |
| 實際參與人次 | 6278人次 | 6386人次-請假79人次-公差9人次-團練20人次 |
| 學生參與率 | 98.3% | 6278人次/6386人次 |

註：學生參與率統計說明如附件四。

2.健康議題生活素養

依教育部「健康促進議題指標題目」進行前、後測，結果如下：

(1)「睡足八小時」增加6.45%，由90.32% 提高至96.77%；

(2)「喝足白開水」增加24.19%，由69.35% 提高至93.54%；

(3)「校園零含糖」增加46.78%，由45.16% 提高至91.94%。

3.學生健康體位

依學生BMI前、後值，結果如下：

(1)「體位肥胖」組下降1.61%（減少1生），由27.42%降為25.81%；

(2)「體位過重」組下降1.61%（減少1生），由14.51%降為12.90%；

(3)「體位過輕」組維持0%；

(4)「體位適中」組增加3.22%（增加2生），由58.06% 提升為61.29%。

依據上述前、後測分析，獲得以下結果：

1.參與課間跳躍運動比例提高，達成預期目標。

2.健康議題生活素養比例增加，達成預期目標。

3.學生健康體位適中人數增加，達成預期目標。

（二）質性結果

1.「主要策略」

(1)策略推動的磨合

學校透過衛生委員會提出學校健康促進計畫，獲得學校教師的共識；經由教導處規劃具體的主要策略～「健康促進課間跳躍運動實施規劃表」，讓全校學生課間跳躍運動步上軌道。初期執行階段，有教師提出與學校原有之跑步運動時間重疊，而提出衝擊原有運動項目的質疑(附件三行動研究日誌110.10.05a)，經校長解釋說明二者運動項目並不衝突，可同時併行後，化解教師疑慮，讓課間跳躍運動順利推動。

(2)跳繩檢定標準彈性修正

由於本校以往並未推動跳繩運動，為鼓勵學生產生跳繩的動機與興趣，學校特別提出獎勵計畫，為各年級學生訂定期末跳繩檢定標準，如單人跳繩次數、長繩大跳次數等，達到標準的學生，由學校頒發獎狀獎品。但有教師於教師晨會中提出疑慮「學生之前沒有跳繩運動，有的也還不會跳，學校訂定的跳繩次數學生不一定可以達到」(附件三行動研究日誌110.10.05b)。教導處依教師意見，修正獎勵標準由教師自訂～各年級體育授課老師依學生跳繩學習表現，訂定適當的獎勵標準。

(3)全員參與，無學生滯留教室

本校在正式推動課間跳躍運動之前，對於各節下課時間均提示授課教師應準時下課，讓學生離開教室到校園活動，避免留置學生在教室補寫或罰寫作業。尤其在第二大節課間活動時間，更要求教師應讓學生到戶外進行運動。然而，經研究者於下課時間走訪教學區，觀察到學生被留置教室的情況仍普遍存在，「要求」顯然無法確保學生和教師離開教室。因此，學校在衛生委員會議中，通過教導處擬定的「健康促進課間跳躍運動實施規劃表」（如附件一），將第二大節課間活動時間，訂為全校學生進行課間跳躍運動的時間～由總導護老師於10:00下課後，集合一至六年級各班學生，分配各年級的運動項目，由導師帶至指定場所進行運動。所有學生均離開教室，除身體不適者外，無人滯留教室。在本研究103個執行日數中，依據學生出席記錄，並無出席學生因身體不適而留在教室休息。

此舉讓課間活動成為全校進行跳躍運動的時間，每當10:00下課時間一到，校園便傳來總導護老師「現在是課間跳躍運動時間，請各班帶到指定場地進行運動…」的廣播，接著各班級學生便整隊到中庭集合，在動感的音樂聲中分項進行運動，而導師則在一旁指導督促。全校學生均需離開教室，無漏網之魚，在參與情形上，扣除事、病假未到校學生人次及因公務未參與人次後，總參與率達到98.3%。

圖1 課間活動時間，學生於校園中庭進行跳繩運動

圖2 課間活動時間，學生於籃球場進行籃球運動

圖3 課間活動時間，學生於欖仁樹下進行跳躍拍球運動

2.「輔助策略」--多元宣導與嚴格落實

本研究輔助策略係配合主要策略之跳躍運動，考量運動有消耗熱量、促進兒童生長發育等效果，故將睡足八小時、喝足白開水及校園零含糖等三項列入研究範疇，做為輔助配套策略，冀能發揮減重增高雙重效果，達到健康體位的目標。（其餘健康議題，包含吃早餐、天天五蔬果、午餐蔬菜一拳半及3C小於一等仍為教學內容，但不納入研究）

輔助策略的執行方式包括護理師健康議題宣講、班親會親職教育、聯絡簿貼紙宣導、總導護老師集會宣導、教師督促等。全校老師總動員，在不厭其煩、苦口婆心的原則下，期許從學生的「行為養成」與「態度內化」，及學校、家庭的「環境支持」，建立健康體位的生活素養。

在睡足八小時議題方面，透過親師溝通管道（面談、電話、聯絡簿、班親會等），與家長合作，共同督促學生就寢時間；在喝足白開水議題方面，與全校教師建立共識，共同要求學生上、下課喝三口水，隨時補充水壺水量；在校園零含糖議題方面，除禁止學生帶含糖飲料和零食點心到校之外，亦要求教師不以糖果餅乾做為獎品，嚴格執行校園零含糖。

據研究者觀察，常有學生下課時間帶水壺到飲水機裝水，科任課跑班時也帶著水壺隨行，喝白開水蔚為全校風氣，沒有帶水壺或水壺沒裝滿的學生，馬上會被老師們提醒。校園零含糖策略，讓校園糖果紙屑消失無踪；學生若私自帶零食，則會成為目光焦點，通報老師後暫時保管到放學；學校曾於110年12月2、3日至臺中舉辦二天一夜親子校外教學，有位老師於入住飯店後，採買零食要請小朋友吃，在拍下零食照片分享於教師群組時，護理師立刻回應制止，即時阻止了一場讓校園零含糖破功的危機。(附件三行動研究日誌110.12.02)

圖4 透過聯絡簿宣導貼紙，建立學生和家長健康知識

圖5 班親會與兒童朝會向家長及學生宣導健康議題

圖6 110.12.02校外教學，學校教師Line群組截圖

3.「自學策略」--管理自己的體位

有鑑於十二年國教新課綱強調培養學生自主學習的能力，本研究對於學生健康體位的目標，除培養學生運動的好習慣，及健康議題的生活素養外，亦培養學生認識健康體位，學習身體質量指數（BMI）的概念及計算，讓學生能自我實測BMI並記錄，清楚了解自己的體位屬於正常、過輕或過重、肥胖，以便設定目標，維持或追求正常體位。

本研究設計各年級學生身體質量指數BMI記錄表(圖7、圖8；附件二)，內容包含BMI計算公式，BMI數值代表意義及記錄表格，每班並配發計算機壹台。首先，由健康教育授課老師於課堂中進行BMI教學，指導學生透過身高與體重，以計算機計算BMI數值，並對照數值所代表的意義，了解自我的體位狀況。護理師則按月排定各班學生量測身高體重，記錄身高體重數值後，由學生以計算機按出BMI值並記錄。記錄表可顯示學生目前的體位區間，在經班級導師確認後，請家長簽名，讓家長了解孩子的健康體位情形，提供必要的協助。透過BMI的自主學習，學生每個月可以計算出自己的BMI值，了解其代表的意義，屬於過重與肥胖的學生，會持續給自己壓力，約束自己的飲食習慣，並更積極參與課間跳躍運動。

此外，針對寒假期間的自主學習，本研究設計「我的寒假運動日記」(圖9)，賦予學生任務，鼓勵學生每日至少運動30分鐘並記錄，延續學校的運動習慣，不因假期而讓「運動」跟著放假。「我的寒假運動日記」記錄表每日請家長簽名，由家長協助督促。開學後，依據實測BMI值，針對體重未失控的學生～即BMI值維持及進步的學生，公開表揚獎勵。

圖7 一三五年級學生身體質量指數（BMI）記錄表/男生

圖8 二四六年級學生身體質量指數（BMI）記錄表/女生

圖9 「我的寒假運動日記」記錄表

4.「激勵策略」--強化運動與自我超越動機

本研究為激勵學生追求健康體位及課間跳躍運動的動機，規劃獎勵的策略，包含BMI值進步的學生、跳繩檢定達標的學生及寒假期間BMI值維持與進步的學生。其中跳繩檢定達標學生計獎勵37生(60%)，如表2，依成績並加碼表揚前三名學生。寒假期間BMI值維持與進步的學生計獎勵43生（69%），如表3。透過目標設定與獎勵，得獎學生獲得肯定，未得獎的學生受到鼓舞，冀強化學生運動與自我超越的動機。

表2 跳繩檢定達標獎勵人數表

| 項目/班級 | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢定標準 | 1分鐘連續跳併跳30下以上 | 1分鐘併腳跳60下以上 | 跑步跳50下 | 單迴旋60下及長繩大跳2下 | 單跳50下;跑步跳30下;變化跳繩招式 | 併腳跳1分鐘60下;長繩大跳10下以上;一跳二迴旋成功 |
| 班級人數 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 |
| 達標人數 (獎勵人數) | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 班級% | 80% | 80% | 56% | 50% | 75% | 33% |
| 全校% | 37(60%) |

表3 寒假期間「我的寒假運動日記」BMI值獎勵人數表

| 項目/班級 | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班級人數 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 |
| BMI值維持及進步人數 (獎勵人數) | 4 | 6 | 12 | 11 | 5 | 5 |
| 班級% | 80% | 60% | 75% | 79% | 63% | 56% |
| 全校% | 43生（69%） |

圖10 頒發獎品，獎勵BMI值進步的學生

圖11 頒發獎品獎狀，獎勵跳繩檢定達標的學生

圖12 頒發獎品，獎勵「我的寒假運動日記」BMI值維持及進步的學生

四、研究分析與討論

(一)課間跳躍運動成效分析與討論

本研究以「課間跳躍運動促進健康體位行動研究」為題，研究內容包含主要策略、輔助策略、自學策略、激勵策略等四個面向。依據前述量化結果，主要策略「跳繩、籃球、跳躍拍球」，學生參與率由67.74%提升為98.3%；輔助策略「睡足八小時」由90.32% 提高至96.77%，「喝足白開水」由69.35% 提高至93.54%，「校園零含糖」由45.16% 提高至91.94%；自學策略「認識與計算BMI」，學生BMI記錄表完成率100%；激勵策略「獎勵進步學生」，獎勵人次60%~69%；學生健康體位正常組增加2人，過重組減少1人，肥胖組減少1人。以上數據顯示各項策略均有正面成效，後測均優於前測，達到相輔相成效果，學生達健康體位正常人數亦增加。

在教師訪談與學生問卷調查結果中，師生對課間跳躍運動的效益有正面的回饋。在訪談七位教師中，有關「本校推動課間跳躍活動，您認為對學生健康體位有哪些效益」，受訪教師認為課間跳躍運動讓學生身體機能更好，有增加肌肉骨骼強健、消耗熱量、有助增高減重效果、提升協調性、增加運動時間及規律運動等效益（附件五）；在學生問卷「學校實施課間跳躍運動，對我的幫助是？」，四到六年級學生的回饋，認為課間跳躍運動可以幫助長高減重、有助排汗、體力變好、比較少生病、身體更健康及更喜歡運動等（附件六）。

由以上數據及訪談、問卷結果可知，在四個面向的執行下，本研究達到預期目標，可推究原因係在運動、睡眠、飲食等消耗身體熱量及促進新陳代謝等生理機能上產生效果，而學生了解運動可增高、減重，建立健康體位的認知，及在外在獎勵的誘因下，持續內化學習動機，因此達到本研究健康體位的目標。

(二)課間跳躍運動項目分析與討論

本研究課間跳躍運動實施三項跳躍性運動～跳繩、籃球及跳躍拍球。依據全校學生問卷調查，在「課間跳躍運動，我最喜歡的項目是□跳繩□籃球□跳躍拍球」，結果依序為籃球50%、跳繩40%、跳躍拍球10%(如表4)。在「課間跳躍運動，我覺得最困難的項目是□跳繩□籃球□跳躍拍球」，結果依序為籃球42%、跳繩29%、跳躍拍球29%(如表5)。由上述結果可知，在學生的心目中，籃球運動是他們的最愛，也是他們覺得難度最高的項目。推究原因，籃球運動相較於跳繩和跳躍拍球，趣味性、挑戰性均較高，只要一球在手，成功投籃的企圖心便油然而生，使籃球運動持續鼓舞了學生挑戰的動機。

而在教師訪談「在執行上有哪些問題或困難?」的結果中，有教師認為「活動內容無法提升及維持學生運動的動機」（D老師）、「可選擇的跳躍活動種類有限」（G老師）。在學生問卷「學校實施課間跳躍運動，我覺得□我很喜歡，因為__□我不喜歡，因為__」的單選題中，勾選「我不喜歡」的學生中，有1位學生的理由是「沒有自己喜愛的項目」（六年級）。據此，本研究配合研究需要所規劃的課間跳躍運動項目，在學習動機與項目選擇上有其限制，可做為未來執行或研究的參考。

表4 學生問卷「課間跳躍運動，我最喜歡的項目是…」結果統計表

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳繩 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 25(40%) |
| 籃球 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 31(50%) |
| 跳躍拍球 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 (10%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62 |

表5 學生問卷「課間跳躍運動，我覺得最困難的項目是…」結果統計表

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳繩 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18(29%) |
| 籃球 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26(42%) |
| 跳躍拍球 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18(29%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62 |

(三)課間跳躍運動實施時間的分析與討論

本研究課間跳躍運動的實施時間，在考量運動時間長度與校園生活作息後，以第二大節下課20分鐘為執行的時間。在本研究實施之前，本校第二大節課間活動時間，並未安排全校統一的活動，課間活動的情況是～有班級進行跑步運動、有班級讓學生自由活動、有班級學生被留置教室補寫或罰寫作業。本研究在實施課間跳躍運動後，課間活動時間成為全員參與及指定運動項目的時間，雖然有建立學生健康體位的教育目的，然此改變難免對校園生活節奏造成衝擊。

研究者在研究期間私下與教師的對談中，有教師表示「課間活動時間是導師批改作業和休息的時間，實施課間跳躍運動後，讓老師無法休息，但因計畫對學生有益，還是會配合計畫的推動」。在教師訪談中，有教師表示「希望能將目前被控制住的課間活動時間能解封，若學生體重過重的家長及學生本身沒自覺，再多的努力也是成效有限」（F老師）。在學生問卷中，有10位學生(16%)表示不喜歡課間跳躍運動，其中有1位學生寫下的理由是「下課是我自己的時間」。

依上述教師與學生的回饋意見，本研究課間跳躍運動雖然秉持健康體位的教育目標，但在實施的時間點上係屬下課時間～教師需要休息或備課、學生需要休閒或遊戲，對師生的下課時間造成約束或剝奪，是本研究隱含的二難問題。據此，本研究建議在實施健康體位的運動時間方面，可調整至非下課時間（如晨光時間）或彈性由各班級自訂運動時間，使健康體位的運動時間更符合「天時」，地利與人和則自然到位。

(四)課間跳躍運動的回饋意見分析與討論

在教師訪談與學生問卷中，多數師生肯定與認同課間跳躍運動對「增高」、「減重」、「身體健康」的效益。在教師訪談中，七位受訪教師均肯定課間跳躍運動對學生健康體位的助益，僅在實施時間上有1位教師表示感到困擾（如前述），可見教師們均能秉持教學優先、學生優先的熱情，只要是對於學生有益的教學內容，即使有困難，也能盡心盡力克服與配合。

在學生問卷「學校實施課間跳躍運動，我覺得□我很喜歡，因為__□我不喜歡，因為__」，喜歡的學生計52位(84%)，不喜歡的學生計10位(16%)，統計表如表6。

表6 學生問卷「學校實施課間跳躍運動，□我很喜歡□我不喜歡」結果統計表

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我很喜歡 | 5 | 10 | 16 | 11 | 4 | 6 | 52(84%) |
| 我不喜歡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10(16%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62 |

喜歡與不喜歡的理由歸納如下：

1.喜歡的理由

(1)運動幫助健康：可以增高和減重、跳繩可以長高、籃球讓我流汗、運動讓我比較少生病。

(2)運動好玩有趣：拍球投球很好玩、好玩有趣、我喜歡打籃球。

(3)養成運動的習慣。

(4)化解無聊：以前第二大節不知道要玩什麼、不用在教室待著。

2.不喜歡的理由

(1)很累又很熱：太陽底下很熱又很曬、太陽都會刺到眼睛、很麻煩

(2)沒有自己喜歡的項目

(3)下課是我自己的時間

依據上述學生的意見可知，多數學生在實施課間跳躍運動後，能體認運動帶來身體健康、幫助身體排汗和增高減重的好處，並養成運動好習慣。而不喜歡的理由，主要是因為很累又很熱。課間跳躍運動時間為10:00-10:20，是南台灣太陽正發威的時間，在籃球場打籃球的學生的確會很熱(曬)；而達到有效的運動量，需要體力與耐力，「累」是必然的結果。然而曬太陽的「熱」和運動的「累」是健康體位的必要因子，是正面的價值，可透過教學活動讓學生了解身體需要曬太陽吸收維生素D，以及要流汗與達到運動心率才會有運動效果，來讓學生對運動建立正確的認知，以正向的心態支持運動的動機。

五、研究結論與建議

（一）研究結論

1.主要策略-課間跳躍運動，可提升學生運動參與率。

2.輔助策略-健康議題生活素養比例提高。

3.自學策略-學生了解BMI值，學習計算並完成記錄。

4.激勵策略-學生受獎比例達七成。

5.學生健康體位適中人數增加，全校適中率提升。

（二）研究建議

本研究依據研究結果，提出以下建議：

1.課間跳躍運動能增進學生健康體位，建立學生運動習慣與健康素養，可持續推廣。

2.實施課間跳躍運動的時間，可透過師生共同討論與評估，建立共識後，在適合的時間實施。

3.課間運動的項目不侷限於跳躍運動，可增加多元運動項目，提升學生運動的動機。

4.透過教學活動建立學生正確的運動態度，了解陽光與耐力是達到有效運動、促進健康的因子。

5.達到健康體位的教學模式，可從主要策略、輔助策略、自學策略與激勵策略等多元面向同步進行。

6.學校可調查學生喜愛的運動項目，提供足夠的運動器材與完善的場地，滿足學生運動的需求。

六、參考資料

谷祖梅(2011)。臺北市公立國中學生參與晨（課）間運動態度與規律運動行為之相關研究。國立臺灣師範大學體育學系在職進修碩士班碩士論文，未出版，臺北巿。

衛生福利部國民健康署(2017)。響應世界肥胖日控制體位預防肥胖併發症上身。2021年10月13日取自https://www.mohw.gov.tw/cp-1637751-1.html。

鄭素真(2015)。屏東縣國小高年級學童課間運動行為動機與阻礙因素之研究。國立屏東大學體育學系碩士班碩士論文，未出版，屏東縣。

七、附件資料

附件一：屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度健康促進課間跳躍運動實施規劃表

附件二：屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度學生身體質量指數(BMI)記錄表

附件三：行動研究日誌

附件四：「學生參與課間跳躍運動」參與率統計說明(後測)

附件五：教師訪談題綱與訪談記錄

附件六：學生問卷與統計結果

附件七：行動研究相關成果照片

附件一

屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度健康促進課間跳躍運動

實施規劃表

- 依據110學年崎峰國小健康促進計畫

二、目的：

- 增進學生健康。

- 維持學生正常體位。

- 養成規律運動良好習慣。

三、時間：每日第二大節下課10:00，全班整隊帶至中庭集合。

四、活動規劃：

| 年級 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年級 | 跳繩 | 健身操 （自行選擇運動項目） | 籃球 | 健身操 （自行選擇運動項目） | 跳躍拍球 |
| 二年級 | 跳躍拍球 |  | 跳繩 |  | 籃球 |
| 三年級 | 跳繩 |  | 籃球 |  | 跳躍拍球 |
| 四年級 | 跳躍拍球 |  | 跳繩 |  | 籃球 |
| 五年級 | 籃球 |  | 跳躍拍球 |  | 跳繩 |
| 六年級 | 籃球 |  | 跳躍拍球 |  | 跳繩 |

五、人員規劃：

| 人員 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 綜理整體規劃 |  |
| 教導主任 | 規劃活動項目並檢視執行情況、相片記錄 |  |
| 導護甲 | 10:00集合全校學生/巡視欖仁樹下運動情況 | 每周輪流 |
| 導護乙 | 播放健身操音樂/巡視籃球場運動情況 | 每周輪流 |
| 護理師 | 個案管理、體重測量 |  |
| 萬老師 | 行動研究記錄與撰寫 |  |

附件二（各年級BMI標準值不同，本附件為一年級記錄表）

屏東縣林邊鄉崎峰國小110學年度學生身體質量指數(BMI)

一年級(7歲)記錄表

我是一年甲班               我是：□男生   □女生

一、目的：學生建立身體質量指數知能，激勵學生維持正常體位。

二、BMI計算公式kg/㎡：體重（公斤）除以身高（公尺）的平方

使用計算機：體重÷身高÷身高＝BMI

三、一年級(7歲)的BMI代表意義：

| 男生 | 女生 |
| --- | --- |
| A體重過輕：BMI為14.7以下 B體重正常：BMI為14.7～18.6之間 C體重過重：BMI為18.6～21.2之間 D體重肥胖：BMI為21.2以上 | A體重過輕：BMI為14.4以下 B體重正常：BMI為14.4～18.0之間 C體重過重：BMI為18.0～20.3之間 D體重肥胖：BMI為20.3以上 |

四、我的BMI記錄表(110年起)

| 測量日期 | 體重 （公斤） | 身高 （公尺） | BMI | BMI代表意義 (請將代號塗黑) | 導師/家長簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |
| 月 日 |  |  |  | ○過輕 ◎正常 ○過重 ○肥胖 |  |

附件三

行動研究日誌

| 日期（110年） | 摘要 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1005a | 老師提出意見 | 坤Ｏ師認為課間活動時間已排各項活動（老師第二大節下課時間無法休息），所以跑步活動可以回歸讓導師自行找時間帶學生跑，不必再集合進行跑步運動。校長回應，跑步運動和課間活動時間沒有衝突，還是維持集合進行跑步運動。 |
| 1005b | 老師提出意見 | 孟Ｏ老師提出跳繩獎勵標準因學生剛始學跳繩，學校訂的標準，學生可能無法達成。教導處與老師討論後，實施彈性規定，由班級體育老師依學生學習狀況，自訂檢定標準。 |
| 1105a | 太陽好熱很刺眼 | 在籃球場打籃球的學生表示太陽很大，曬得很熱，又很刺眼。 隔週的兒童朝會，教導主任宣導太陽有助身體吸收維生素Ｄ，對骨骼發展很健康；也請小朋友戴帽子避免刺眼的陽光。 |
| 1105b | 教師參與甩繩 | 三甲學生進行長繩活動，三年級學生還不太會甩繩，導師威Ｏ師和科任文Ｏ老師二人幫學生甩繩。 |
| 1108a | 擊球被破壞 | 為跳躍拍球而掛在樹上的球，經過週休二日，被社區民眾惡意拍掛在樹上，掛得非常徹底，校內學生應無法達成，應屬社區畢業校友所為，但不排除校內學生旁觀。 今日兒童朝會，總導護導師為此事做機會教育，希望學生珍惜公物，若破壞了就無法使用。 |
| 1108b | 教導主任協助甩繩 | 四甲於課間進行跳繩，教導主任協助和導師孟Ｏ師一起甩繩。 |
| 1130 1201 | 因評量暫停 | 因第二次評量，週二和週三的課間活動暫停，學生自由活動 |
| 1202 | 臺中之旅禁止零食 | 12月2日學校至臺中舉辦親子戶外探索教育，晚間入住飯店後，有老師買零食回飯店要請學生吃，並將零食照片傳到群組。護理師立即回應要求別讓孩子吃零食，老師同意配合。 |
| 1228 | 六年級派公差 | 今日課間跳躍活動六甲全班9名學生被派去整理上週五聖誕晚會的會場。其餘年級照常。 |
| 111年 |
| 0113 0114 | 因評量暫停 | 因第三次評量，週二和週三的課間活動暫停，學生自由活動 |
| 0314 | 英語歌謠比賽小朋友因練習暫停運動 | 本週日舉行全縣英語歌謠比賽，參加比賽學生計有20人，因團練暫停跳躍運動。其餘學生照常。 |
| 0323 | 雨天暫停 | 因雨暫停 |
| 0329 0330 | 因評量暫停 | 因第一次評量，週二和週三的課間活動暫停，學生自由活動 |

附件四

「學生參與課間跳躍運動」參與率統計說明(後測)

(一)執行日數說明如下

| 日期 | 摘要 | 日數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.11.01~ 111.04.30 | 上課日數 | 110日 | 參與率統計自110.11.01起算 至111.04.30止之實際上課日數 |
| 110.11.01~ 111.04.30 | 評量暫停 | -6日 | 110.11.30-12.01第一學期第二次評量暫停實施。 111.01.13-01.14第一學期第三次評量暫停實施。 111.03.29-03.30第二學期第一次評量暫停實施。 |
| 111.03.23 | 雨天暫停 | -1日 | 因雨暫停實施。 |
| 執行日數統計 | 103日 |  |

(二) 學生實際參與比率說明如下：

| 日期 | 摘要 | 人次 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.11.01~ 111.04.30 | 應參與總人次 | 6386人次 | 執行日數103日*全校62生 |
| 110.11.01~ 111.04.30 | 因事病公假未參與 | -79人次 | 依據教師晨檢簿（學生出缺席記錄）統計缺席學生人次。 |
| 110.12.28 | 因公差未參與 | -9人次 | 六年級9生出公差，協助復原聖誕晚會會場，其餘年級照常實施。 |
| 111.03.18 | 因比賽練習未參與 | -20人次 | 因週日將參加全縣英語歌謠比賽，參加比賽學生計有20人，本日(週五)團練暫停跳躍運動。其餘學生照常實施。 |
| 實際參與學生人次統計 | 6278人次 | 應參與總人次6386-未參與人次108 |
| 實際參與學生比率 (後測達成率) | 98.3% | 6278人次/6386人次 |

附件五

教師訪談題綱與訪談記錄

本校實施課間跳躍運動（跳繩、籃球、跳躍拍球）：

一、本校推動課間跳躍活動，您認為對學生健康體位有哪些效益？

A主任：本校推動課間跳躍活動，提供學生運動的機會與選擇，增加學生運動的時間，讓學生藉由跳躍運動，更有效的增肌減脂。

B老師：有效增加學生肌肉柔韌度並強健骨骼，促進熱能消耗，防止脂肪堆積；且有助舒展身心，減輕學習壓力；運動後飲用充足白開水，也使學生改善不愛喝水的習慣。

C老師：本班有三位肥胖的學生，因推動課間跳躍運動的關係，BMI有略為減少。

D老師：跳躍運動讓學生的身體有更大的伸展，也讓他們的協調性更好，身高有明顯增長，體重也能維持。

E老師：長高、減重。

F老師：對有些較願意配合從飲食及多運動著手的學生來說，健康體位有緩慢改善,但不明顯。

G老師：讓學生每天有規律的活動。

G老師：透過跳躍活動達到運動的效果。

二、在執行上有哪些問題或困難？

A主任：愈是肥胖的學生愈難執行跳躍運動，反而是體位適中的同學，執行效率較佳，也較樂於執行跳躍運動，體位過重的同學也有進步。唯肥胖的同學，較無顯著成果。

D老師：跳躍運動需要較大的空間活動及緩衝，校園中合適的場地有限，如果都集中在中庭活動，安全問題有待考量。

D老師：活動內容無法提升及維持學生運動的動機。

E老師：跳繩（器材）個人使用時，長短不一。

F老師：需要導師常花時間盯在旁邊，否則易偷懶。

F老師：學生飲食習慣更難改，學生放學後或假日可能又會大吃大喝,抵銷平常在校老師花很多時間監控的努力。

F老師：本班已經有認真配合執行學校要求的相關政策及活動,但仍成效不彰, 毫無成就感。

G老師：可選擇的跳躍活動種類有限。

G老師：主要活動地點均為室外，容易受天候的影響。

三、您認為在未來執行上的修正或改進建議是？

A主任：針對肥胖同學可再找其較適合且易操作的運動使其進行，觀察是否增加運動的意願與效度。

C老師：跳躍拍球的球常在假日時被外來的人拍到樹上，以致學生在星期一第二大節下課要將球拍下來，而消耗了些時間。

C老師：低年級的籃球常氣不足（可能是一星期中最後使用），需花時間將氣灌足，而花費些時間；偶爾會有球數不夠，需跟六年級借大顆的籃球。

D老師：能設計不同關卡，讓學生知道自己的能力，也讓學生有突破的動力。

D老師：運動項目能更多元。

E老師：跳躍拍球的高度，可依年級分設專區。

F老師：希望能將目前被控制住的課間活動時間能解封,若學生體重過重的家長 及學生本身沒自覺，再多的努力也是成效有限。

G老師：思考是否還有其他類型的跳躍運動，可供學生選擇。

G老師：可考慮於期中或期末辦理不同跳躍運動的成果競賽。

附件六

學生問卷與統計結果

一、學校實施課間跳躍運動（跳繩、籃球、跳躍拍球運動），對我的幫助是？請條列敘述如下

（四至六年級學生回答）

| 四甲 | ★長高減重 ★可以長高而且很好玩 ★練習投籃 ★力氣可以變大 ★可以流很多汗 ★比較少生病 |
| --- | --- |
| 五甲 | ★能夠幫助我減重和增高 ★能幫助我減重和排汗★可以讓我的身體健康 |
| 六甲 | ★可以讓我的體重減下來，也可以運動 ★可以長高 ★更喜歡運動 ★可以讓我的體重維持好的狀態 ★可以減重，增加體力 |

二、課間跳躍運動，我最喜歡的項目是：（請勾選一項）

□跳繩  □籃球  □跳躍拍球

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳繩 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 25(40%) |
| 籃球 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 31(50%) |
| 跳躍拍球 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 (10%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62(100%) |

三、課間跳躍運動，我覺得最困難的項目是：（請勾選一項）

□跳繩  □籃球  □跳躍拍球

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳繩 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18(29%) |
| 籃球 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26(42%) |
| 跳躍拍球 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18(29%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62(100%) |

四、學校實施課間跳躍運動，我覺得～

□我很喜歡，因為（                            ）

□我不喜歡，因為（                            ）

|  | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我很喜歡 | 5 | 10 | 16 | 11 | 4 | 6 | 52(84%) |
| 我不喜歡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10(16%) |
| 合計 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62(100%) |
| 我很喜歡 | ★跳繩會變瘦，還會長大（一甲） ★很好玩（一甲） ★跳繩可以一直跳，跳跳就可以長高了（二甲） ★運動可以幫助健康和長高（二甲） ★籃球讓我可以流汗（二甲）★我喜歡打籃球（二甲） ★以前第二大節都不知道要玩什麼（三甲） ★好玩又可以變瘦（三甲） ★可以讓我長高，增加跳躍力（三甲） ★可以拍球投球很好玩（三甲） ★做這些運動讓我從原本的128公分，長到現在的154公分；也從以前常生病的我，現在比較少生病了（四甲） ★可以讓我養成運動的習慣（四甲） ★好玩有趣（四甲） ★可以減重長高（四甲） ★可以減重讓身體變健康（五甲） ★不用在教室待著(五甲) ★可以長高也可以讓身體運動（六甲） ★可以打籃球（六甲） ★我覺得很有趣，對我們的身體很有幫助（六甲） |
| 我不喜歡 | ●很累，沒有長高（四甲女） ●很熱又很麻煩（四甲女） ●下課是我自己的時間（四甲女） ●要一直曬太陽，很熱。老師還一直叫我們跑很多圈（五甲女） ●我覺得太累了（五甲女） ●在太陽底下，就算戴帽子還是很熱又很曬（五甲女） ●不但很累又很熱（五甲女） ●太熱了，沒有自己喜愛的項目（六甲女） ●很熱（六甲女） ●很熱，太陽都會刺到眼睛（六甲女） |

附件七

行動研究相關成果照片【健康體位宣導】

| 說明：健康體位運動宣導 | 說明：說明減重與增高的目標 |
| --- | --- |
| 說明：健康體位運動宣導 | 說明：宣導喝足白開水 |
| 說明：宣導跳繩的好處 | 說明：宣導籃球運動 |

行動研究相關成果照片【各項宣導活動】

| 說明：導護老師健康議題宣導 | 說明：導護老師健康議題宣導 |
| --- | --- |
| 說明：聯絡簿親職教育小單張 | 說明：聯絡簿親職教育小單張 |
| 說明：寒假前教導主任進行健康促進宣導 | 說明：寒假前教導主任進行我的寒假運動日記說明 |

行動研究相關成果照片【跳躍拍球運動】

| 說明：校長和總務主任規劃跳躍拍球場地 | 說明：跳躍拍球完成吊掛 |
| --- | --- |
| 說明：校長說明跳躍拍球運動 | 說明：校長說明跳躍拍球運動 |
| 說明：跳躍拍球運動 | 說明：跳躍拍球運動 |

行動研究相關成果照片【跳繩運動】

| 說明：導師和科任老師協助甩繩 | 說明：導師和教導主任協助甩繩 |
| --- | --- |
| 說明：跳繩運動 | 說明：跳繩運動 |
| 說明：跳繩運動 | 說明：跳繩運動 |

行動研究相關成果照片【籃球運動】

| 說明：一年級學生打籃球 | 說明：一年級學生打籃球 |
| --- | --- |
| 說明：三年級學生打籃球 | 說明：四年級學生打籃球 |
| 說明：五年級學生打籃球 | 說明：五年級學生打籃球 |